DOSSIER DE CHIFFRAGE

Système de prédiction du prix des maisons

Estimation de la charge, durée, ressources et planning prévisionnel

| Projet | Système de prédiction du prix des maisons |
| --- | --- |
| Document | Dossier de Chiffrage |
| Membres | Romaissae / Maria |
| Technologies clés | Laravel, React, MySQL, Python, Scikit-learn, GitHub |

Document professionnel de suivi et de validation du projet.

I. Informations générales du document

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Nom du projet | Système de prédiction du prix des maisons |
| Type de document | Dossier de chiffrage |
| Membres de l’équipe | Romaissae / Maria |
| Contexte | Projet académique / pédagogique |
| Durée prévisionnelle | 3 à 4 semaines |
| Charge totale estimée | ≈ 60 heures |

II. Introduction

Le dossier de chiffrage a pour objectif d’estimer la charge de travail nécessaire à la réalisation du projet, de répartir les tâches entre les membres de l’équipe et de définir un planning prévisionnel cohérent.

Ce document permet également d’avoir une vision claire sur les ressources humaines, les outils utilisés, les hypothèses de travail et les principaux risques pouvant influencer la durée du projet.

III. Hypothèses de travail

Dans le cadre de ce projet académique, les hypothèses suivantes sont retenues :

Travail réalisé en binôme : Romaissae et Maria.

Temps de travail estimé : 2 à 4 heures par jour selon la disponibilité.

Niveau technique : intermédiaire en Laravel, React et initiation au Machine Learning.

Technologies principales : Laravel, React, MySQL, Python et Scikit-learn.

Utilisation d’outils gratuits ou déjà disponibles : Visual Studio Code, Git, GitHub, XAMPP, Node.js et Composer.

Projet réalisé dans un cadre pédagogique, sans coût financier direct.

IV. Estimation globale de la charge et de la durée

Résumé du chiffrage
• Charge totale estimée : environ 60 heures de travail.
• Durée prévisionnelle : 3 à 4 semaines.
• Équipe projet : 2 membres.
• Marge de sécurité recommandée : 10 % pour les tests, corrections et imprévus.

La durée de 3 à 4 semaines est cohérente avec le rythme de travail prévu et avec la complexité du projet, qui combine une application web, une API backend, une interface frontend et une composante IA.

V. Répartition des responsabilités

| Membre | Responsabilités principales | Charge estimée |
| --- | --- | --- |
| Romaissae | Backend Laravel, API REST, base de données MySQL, GitHub et participation au modèle IA avec Python et Scikit-learn. | ≈ 32 h |
| Maria | Frontend React, interface utilisateur, documentation, mise en forme des livrables, tests fonctionnels et participation au modèle IA. | ≈ 28 h |

VI. Détail des tâches et estimation

| Phase | Tâche | Responsable | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyse | Étude des besoins et clarification du périmètre du projet | Romaissae / Maria | 6 h |
| Documentation initiale | Cahier de charge, PMP et dossier de chiffrage | Maria | 4 h |
| Conception | Modélisation de la base de données et préparation des API | Romaissae | 5 h |
| Initialisation technique | Création GitHub, structure du projet et environnement technique | Romaissae / Maria | 4 h |
| Backend | Développement Laravel, routes API, logique métier et connexion MySQL | Romaissae | 12 h |
| Machine Learning | Créer le modèle IA : utiliser Python et Scikit-learn pour entraîner un modèle de prédiction. | Romaissae / Maria | 8 h |
| Frontend | Création de l’interface React et formulaire de prédiction | Maria | 12 h |
| Intégration | Connexion frontend / backend / modèle IA | Romaissae / Maria | 4 h |
| Tests | Vérification, correction des erreurs et validation fonctionnelle | Romaissae / Maria | 3 h |
| Documentation finale | Rapport final, captures d’écran et préparation des livrables | Maria | 2 h |
| Total | Charge globale estimée | Équipe projet | ≈ 60 h |

VII. Planning prévisionnel

| Période | Travaux prévus | Livrable attendu |
| --- | --- | --- |
| Semaine 1 | Analyse des besoins, organisation des documents, création du repository GitHub et environnement technique. | Documents initiaux + repository GitHub |
| Semaine 2 | Conception de la base de données, développement du backend Laravel et préparation des API. | Backend Laravel initialisé |
| Semaine 3 | Développement du frontend React, création du formulaire et création du modèle IA avec Python / Scikit-learn. | Interface React + modèle IA initial |
| Semaine 4 | Intégration, tests, corrections, finalisation de la documentation et validation du projet. | Projet fonctionnel + rapport final |

VIII. Estimation des ressources et coûts

Dans le cadre d’un projet réel destiné à un client, l’estimation des coûts prend en compte les ressources humaines, les outils techniques, l’hébergement, le nom de domaine et une marge de sécurité pour les imprévus. Les outils de développement restent gratuits, mais le coût du travail des développeuses et les frais de mise en ligne sont valorisés.

| Ressource / Outil | Utilité | Coût estimé |
| --- | --- | --- |
| Développeuse 1 : Romaissae | Backend Laravel, API REST, base de données MySQL, GitHub et participation au modèle IA (32 h × 120 MAD/h) | 3 840 MAD |
| Développeuse 2 : Maria | Frontend React, interface utilisateur, documentation, tests fonctionnels et participation au modèle IA (28 h × 120 MAD/h) | 3 360 MAD |
| Visual Studio Code | Développement du code source | 0 MAD |
| Git / GitHub | Gestion de version et hébergement du code source | 0 MAD |
| Laravel / Composer | Développement backend | 0 MAD |
| React / Node.js / npm | Développement frontend | 0 MAD |
| Python / Scikit-learn | Machine Learning et modèle de prédiction | 0 MAD |
| XAMPP / MySQL | Serveur local et base de données | 0 MAD |
| Nom de domaine | Adresse web du projet pour le client | 120 MAD / an |
| Hébergement web | Mise en ligne de l’application web | 1 000 MAD / an |
| Certificat SSL | Sécurisation HTTPS du site | 0 MAD |
| Marge de sécurité 10 % | Prévision pour imprévus, corrections et ajustements | 720 MAD |
| Total financier estimatif | Coût théorique pour un projet réel destiné à un client | ≈ 9 040 MAD |
| Prix proposé au client | Montant arrondi pour la proposition commerciale | ≈ 9 000 MAD |

IX. Risques et marge de sécurité

| Risque | Impact possible | Mesure préventive |
| --- | --- | --- |
| Problème d’installation Laravel / React | Retard dans le démarrage technique | Préparer l’environnement dès le début et vérifier les versions. |
| Difficulté d’intégration IA | Retard dans la connexion entre le modèle et l’application | Commencer par un modèle simple avec Scikit-learn. |
| Données insuffisantes ou incohérentes | Prédictions moins fiables | Nettoyer les données et utiliser un exemple simple pour la démonstration. |
| Erreurs de communication API | Frontend non connecté au backend | Tester les API avec Postman et Axios. |
| Retard documentation | Livrables incomplets | Mettre à jour les documents chaque semaine. |

Une marge de sécurité d’environ 10 % est prévue pour absorber les imprévus techniques, les corrections et les ajustements nécessaires avant la validation finale.

X. Conclusion

Le chiffrage du projet montre que la réalisation du système de prédiction du prix des maisons est faisable dans un délai de 3 à 4 semaines avec une charge estimée à environ 60 heures. La répartition des tâches entre Romaissae et Maria permet de couvrir les principales parties du projet : backend, frontend, base de données, tests, documentation et modèle IA réalisé en collaboration.

Ce dossier servira de référence pour suivre l’avancement du projet et vérifier que les tâches sont réalisées selon le planning prévisionnel.